## Guide utilisateur
GUIDE
Objectif
Ce guide vise à facilier l'utilisation et prise en main de 2 outils de pilotage des risques contenus dans ce fichier :
1. "Pilotage risques et actions"
2. "AMDEC"
A qui s'adresse t-il ?
Cet outil est destiné à l'ensemble des pôles métier FMS : My Log, My System; MVP, FMS ID, My Work, Service(s) Support (Transverses)
Il s'adresse aux managers opérationnels, de direction et/ou de services support (transverse) en charge de piloter les risques d'un projet/processus.
1 | Introduction
Ce préambule décrit, en 5 étapes, la méthodologie de gestion des risques. Vous y trouverez la définition de termes à connaître avant d'appréhender les outils du fichier.
2 | Aide aux risques
Informations à utiliser pour compléter les colonnes "catégorie" et "description du risque" de l'outil "Risques et Actions"
Il contient une liste d'exemples (non exhaustive) de risques classés en 6 catégories.
3 | Risques et actions
L'implémentation de cet outil se fait en 3 étapes :
| 1. Identifier le risque | 2. Evaluer le risque | 3. Construire le plan d'action
Comment évaluer un risque ?
Une fois le risque identifié, une évaluation de sa criticité est nécessaire. Elle est réalisée via 2 paramètres, la probabilité/occurence et la gravité.
Matrice / grille de cotation
Gravité
|  | Très Haute | Moyen | Moyen | Fort | Très fort
|  | Haute | Faible | Moyen | Fort | Très fort
|  | Moyen | Faible | Moyen | Fort | Fort
|  | Faible | Faible | Faible | Moyen | Moyen | seuil de déclenchement d'action
|  |  | Faible | Moyen | Haute | Très Haute
Probabilité*
|  |  | Faible | Action non requise
|  |  | Moyen | Action requise
|  |  | Fort | Action requise
|  |  | Très fort | Action requise
Echelle de probabilité / Occurrence
|  | Faible | Isolé - peu probable - moins d'1 fois par an ou 1 fois toutes les 10 000 pièces produites
|  | Moyen | Peu fréquent - 1 à 4 fois par an ou 1 fois toutes les 3000 pièces produites
|  | Fort | Dysfonctionnement fréquent - 1 à 3 fois par mois ou 1 fois toutes les 500 pièces produites
|  | Très fort | Dysfonctionnement répété - entre 1 fois par semaine et tous les jours ou 1 fois entre 1-50 pièces
Echelle de Gravité
|  | Faible | Non détectable par le client et incidence faible - Perte mineure sur le service.
|  | Moyen | Détectable par le client et incidence induisant une perte de service. Il existe une solution de contournement afin de restaurer le service.
|  | Fort | Détectable par le client et incidence induisant une perte importante de service. Pas de solution de contournement. Requiert une action afin de restaurer le service.
|  | Très fort | Détectable par le client et incidence majeure. Probabilité de perte du client. Requiert une action afin de restaurer le service.
Comment mesurer l'efficacité d'une action ?
La mesure de l'efficacité d'une action consiste à vérifier qu'elle a atteint son objectif.
Il y a des catégories de risques sur lesquels ont ne peut agir sur les causes. En revanche, il est possible de s’assurer que les actions engagées pour en réduire l'impact sont effectives.
Le critère d'efficacité est la non réapparition du dysfonctionnement/défaillance rencontré.
Ex : l'action d'isoler phoniquement des murs du bureau a été à 90% efficace ==> elle a réduit considérablement l'impact du risque de dégradation des conditions de travail (nuisances sonores)
Spécifités My System
L'onglet "Pilotage risques et actions" intègre des règles de gestion spécifiques au périmètre My System. Ces renseignements sont destinés à faciliter la remontée et le partage des risques à tous les acteurs du pôle.
Ci-dessous la procédure à suivre vous permettant de renseigner les informations complémentaires.
Pour chaque risque veuillez compléter les informations suivantes :
1. Visibilité ROP (Revue Opérationnelle de Pôle)
Certains risques "majeurs" (criticité élevée, impact salariés fort ou très fort, enjeux stratégiques forts…) nécessitent d'être remontés au N+1 pour être revus en ROP tous les mois
Les actions à mettre en place seront identifiées durant ou à l'issue de ces revues
2. Nombre de salariés impactés
Ce critère devra être pris en compte dans l'évaluation permet d'évaluer l'impact du risque en nombre de salariés.
4 | Dashboards
Ce tableau de bord est une synthèse visuelle des données contenues dans l'onglet "Risques et Actions"
5 | Facteurs de notation (AMDEC)
Cet onglet vous permet d'évaluer les risques suivant les critères de gravité, d'occurrence et de détectabilité.
6 | AMDEC (FMEA)
A utiliser si demandée par le client
AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets, et de leur Criticité ou FMEA : Failure mode and effects analysis
L'AMDEC est une méthode d'analyse systématique des modes de défaillance potentiels visant à prévenir les défaillances.
Il s'agit d'un processus d'action préventive mené avant la mise en œuvre de nouveaux projets ou de modifications de produits ou de processus.
Idéalement, les AMDEC sont menées au stade de la mise en place d'un projet ou du développement de processus, bien que leur réalisation sur des projets et des processus existants puisse également apporter des avantages.
Pour un sujet défini, toutes les défaillances/risques possibles doivent être identifiés.
Pour chaque mode de défaillance, nous devons évaluer de 1 à 10 :
- Sévérité/Gravité : Effet potentiel sur le sujet, impact
- Occurrence : Cause potentielle de la panne et fréquence d'occurrence/ d'apparition ?
- Détectabilité : Comment la panne est-elle détectée ?
Evaluation
Le RPN (Risk Priority Number) définit le niveau de risque de la panne. Le RPN est une combinaison de la Criticité (Sévérité x Occurrence) et de la Détectabilité.
RPN = S x O x D
Au moins pour les risques de haut niveau, des actions doivent être définies et suivies.
RPN Colours
|  |  |  | 0 - 249 | FAIBLE
|  |  |  | 250 - 499 | MEDIUM
|  |  |  | 500 - 749 | HAUT
|  |  |  | 750 - 1000 | TRES HAUT
7 | AMDEC Rapport
Cliquer sur pour pour afficher les 2 colonnes spécifiques à My System
1

## Introduction
INTRODUCTION
La gestion des risques
Un risque est un danger éventuel plus ou moins prévisible. Tous les risques ne sont pas prévisibles.
Le pilotage des risques passe par un questionnement régulier et une analyse des risques à intégrer aux réunions de suivi hebdomadaire des activités de votre projet/processus.
Méthodologie en 5 étapes
Etape 1 : Identifier les risques
Etape 2 : Analyser et évaluer les risques
La criticité est :
-une aide à la hiérarchisation des risque
-une aide pour décider des actions prioritaires
La définition de seuils conditionne la mise en place d’actions:
Tout ce qui est au-dessus du seuil nécessite la mise en place d’actions
Attention :
Etape 3 : Définir un plan d'action ou de traitement ;
Etape 4 : Piloter les actions et revenir à la première étape d’identification des risques
Etape 5 : (Spécifique à l'AMDEC) Réévaluer les risques suite aux actions réalisées
Le suivi des actions et la réévaluation des risques se fait a-minima à chaque réunion de suivi que ce soit en interne ou avec le client.
Attention : Si le risque augmente et passe au-dessus du seuil défini, des actions doivent être mises en place pour réduire le risque
Identifier les risques
Réévaluer les risques
suite aux actions réalisées (AMDEC)
Suivre les actions
Mettre en œuvre les actions pour réduire les risques
Evaluer les risques
Zone de risques
  Les risques de fréquence élevée ne se gèrent pas. Ce sont des problèmes qui doivent être résolus
  Les risques négligeables ne se gèrent pas
  On les ignore
  Les risques intolérables ne se gèrent pas.
  Il faut changer de projet
  Les risques de gravité ne se gèrent pas.
  Il faut vivre avec
Définir votre
plan d’actions
Définir une ou des actions pour chaque risque situé au-dessus du seuil
Nommer un responsable de l’action
Déterminer le délai de réalisation
Analyser vos risques
Remonter aux causes
Diagramme cause-effet
Arbre des causes
Identifier
les points critiques
Lieux et/ou moment où la probabilité et/ou la gravité sont les plus importants, les instants du déroulement où il faudra redoubler de vigilance
Le but du suivi
des actions est de :
S’assurer que la ou les actions ont été mises en place
Définir d’autres actions si nécessaire
La réévaluation des risques permet de s’assurer de :
L’efficacité des actions
La maîtrise des risques
La réévaluation permet aussi de :
Diminuer la criticité du risque
Augmenter la criticité du risque
Préciser
les attendus
Attention à ne pas avoir des attendus peu clairs ou erronés.
Avoir des objectifs irréalistes dès le début n’est pas un risque, c’est une erreur fatale.
Sans objectifs clairs, impossible de commencer une démarche de maîtrise des risques
Identifier
les ressources
Faire de la gestion des risques, c’est avant tout s’allouer des Hommes, des compétences, des moyens informatiques, de l’argent et du temps, dans un but de gagner à moyen et long terme du temps, de l’argent et la satisfaction client

## Aide aux risques
Aide aux risques
Diagramme d'Ishikawa
Catégories et types de risques
Les sources possibles de risques peuvent être trouvées dans les domaines de l'Infrastructure, Commercial, Technique, Personnel ou Qualité telle que détaillée dans les domaines suivants (liste non-exhaustive :
| Infrastructure | Commercial | Technique | Ressources Humaines | Qualité | Organisation
| Système IT | Prix | Étendue de l'expertise technique en dehors des capacité et périmètre | Manque de ressources et de compétences particulières | Ajustement avec le scope approuvée | Ajustement avec le périmètre approuvé
| Disponibilité de l'ordinateur | Utilisation de fournisseurs désignés par le client | Ambiguïté ou manque de compréhension de conditions | Besoins de formation | Exigences client spéciales | Organisation équipe
| Sauvegarde de données | Besoin de nouveaux fournisseurs | Données manquantes | Problèmes de santé et de sécurité | Implications des fournisseurs | Organisation activités
| Sécurité du bâtiment | Clauses pénales et responsabilités | Nouveau processus et procédures | Les problèmes de sécurité | Normes de contrôle de configuration à appliquer | Charge de travail
| Reprise après sinistre | Attentes de garantie | Processus et critères d'acceptation | Satisfaction salarié | Autorisations et approbations requises | Continuité de service
| Système de messagerie | Conditions commerciales exceptionnelles de toute nature | Interfaces | Turn Over | Exigences et spécifications de clients
| Détection et évacuation incendie | Problèmes de taux de change | Responsabilité/Délégation d'autorité |  | Plan Qualité en particulier pour les activités non standardisées
| Meubles, etc... | Taille du contrat | Niveaux de compétence existants |  | Exigences légales et réglementaires
| Adéquation des moyens matériels aux besoins de la mission | Licence d'exportation | Complexité |  | Participation des clients
| Sécurité du bâtiment/site | Propriétés intellectuelles | Technologies de l'information et de la communication, etc... |  | Qualité des livrables (OQD)
| Reprise après sinistre | Partenariat /Offshore |  |  | Délais et jalons (OTD)
| Détection et évacuation incendie | Support produit demandé |  |  | Satisfaction client
| Logiciels et autres équipements requis | Implication de groupe, etc…
Commande
Bon de livraison
Conditions commerciales exceptionnelles
Partenariat
Facturation
Contractualisation
Clauses pénales et responsabilités
Licence d'exportation
Propriétés intellectuelles
Catégories
Infrastructure
Commercial
Technique
Ressources Humaines
Qualité
Organisation

## Risques et Actions
Pilotage des risques et actions
Nom du pôle métier/processus : |  | Support transverse
Nom du projet :
Identification |  |  |  |  | Risques | [5 empty] | Plan d'action | [6 empty] | Probabilité |  | Gravité |  | Criticité |  | Statut Action
MY SYSTEM
ID_Risque (R+Chrono) | Périmètre | Date de création du risque | Visibilité ROP | Nbre de salariés impactés | Catégorie | Description | Impact potentiel sur le service | Probabilité / Occurrence | Gravité | Criticité | Actions | Responsable de l'action | Date cible | Statut des actions liées au risque | Date de clôture | Efficacité action (en %) | Commentaires | Appréciation | Note | Appréciation | Note | 5 | Faible
R001 | Projet A | 2022-04-27 | Non | 2 | Technique | Connaissances de l'application | Retard de livraison | Faible | Très forte | Moyenne | Mise à jour des procédures et documentation projet | XXXX | 2022-07-10 | Close | 2022-09-20 | 90% |  | Faible | 1 | Faible | 5 | 6 | Faible | Non applicable
R002 | Projet B | 2022-04-27 | Non | 3 | Ressources Humaines | Départ de XXXX |  | Moyenne | Faible | Faible | [7 empty] | Moyenne | 2 | Moyenne | 6 | 7 | Faible | A traiter
R003 | Projet A | 2022-04-27 | Non | 10 | Technique | Instabilité des données source |  | Faible | Faible | Faible | [7 empty] | Forte | 3 | Forte | 7 | 8 | Moyenne | En cours
R004 | Projet C | 2022-05-15 | Oui | 5 | Technique | Choix techniques |  | Moyenne | Faible | Faible | [7 empty] | Très forte | 4 | Très forte | 8 | 10 | Faible | Suspendue
R005 | Projet C | 2022-05-17 | Oui | 24 | Qualité | Implication/niveau technique ressource sur le projet |  | Très forte | Forte | Très forte | [11 empty] | 12 | Moyenne | Annulée
R006 | Projet B | 2022-05-06 | Oui | 35 | Ressources Humaines | Sur-charge XXXX |  | Forte | Très forte | Forte | [11 empty] | 14 | Moyenne | Close
R007 | Projet D | 2022-06-15 | Oui | 1 | Qualité | Temps de réponse client et investissement client |  | Très forte | Moyenne | Forte | [11 empty] | 15 | Moyenne
R008 | Projet D | 2022-06-15 | Oui | 3 | Ressources Humaines | Disponibilité XXXX |  | Forte | Forte | Forte | [11 empty] | 16 | Moyenne
R011 | Projet D | 2022-06-15 | Oui | 2 | Ressources Humaines | Départ XXXX |  | Moyenne | Moyenne | Moyenne | [11 empty] | 18 | Forte
R014 | Projet E | 2022-07-10 | Oui | 5 | Ressources Humaines | Documentation technique à terminer |  | Faible | Moyenne | Faible | [11 empty] | 20 | Moyenne
R015 | Projet E | 2022-07-20 | Oui | 9 | Commercial | Relation client uniquement sur XXXX |  | Moyenne | Très forte | Moyenne | [11 empty] | 21 | Forte
R016 | Projet E | 2022-07-25 | Oui | 6 | Technique | Risque de perte documentaire en cas de panne du NAS |  | Faible | Faible | Faible | [11 empty] | 24 | Forte
R017 | Projet ski | 2026-02-17 |  |  | Technique | Attaque ddos |  | Moyenne | Forte | Moyenne | [11 empty] | 28 | Très forte
R018 | Projet ski | 2026-02-17 |  |  | Technique | perte de données |  | Moyenne | Forte | Moyenne | [11 empty] | 32 | Très forte
R019 | Projet ski | 2026-02-17 |  |  | Infrastructure | incendie |  | Faible | Très forte | Moyenne
R020 | Green It Inventory | 2026-02-18 |  |  | Technique | Retard dans le développement (Tom junior) | Rallentissement de la progression | Forte | Très forte | Forte | Former Tom en amont (tutoriels AWS) | chef de projet | 2026-02-04 | Close | 2026-02-18 | 100%
R021 | Green It Inventory | 2026-02-18 |  |  | Commercial | Dépassement budget | Retard de livraison | Moyenne | Forte | Moyenne | Prioriser le MVP fonctionnel en prod, pas d'ajout de features | developpeurs | 2026-02-18 | En cours
R022 | Green It Inventory | 2026-02-18 |  |  | Commercial | Concurrence d’un géant du Cloud | Déclin des utilisateurs | Forte | Très forte | Forte | Faire valoir la simplicité et le prix - Promouvoir made in france - Normes ISO à jour | marketing et expert carbone | 2026-02-18 | En cours
Note on M9: Quadrigramme - XXXX
Note on A10: Exemple

## AMDEC
[24 empty] | 0 - 249 |  | FAIBLE |  |  | 249 | 1
Analyse de risque pour le processus | [23 empty] | 250 - 499 |  | MEDIUM |  |  | 499 | 2
Nom du projet / processus / service : |  | Preparé par: | [21 empty] | 500 - 749 |  | HAUT |  |  | 749 | 3
|  | Date (Orig): |  | (Rev.): 1 | [19 empty] | 750 - 1000 |  | TRES HAUT |  |  | 1000 | 4
5
Identification des défaillances |  |  |  |  | Gravité /Severity |  | Occurrence |  | Detectabilité |  | Evaluation |  | Atténuation |  |  | Valeur attendue si action efficace | [5 empty] | Re-évaluation après action |  |  |  |  | Niveau de risque |  |  | 6
ID Action | Activité de Management | Mode d'échec potentiel Description du risque | Date d'Identification | Origine | Effets potentiels de défaillance | SEV | Causes potentiel | OCC | Contrôles de processus actuels | DET | CRI | RPN | Actions recommandées | Resp | Target date | SEV | OCC | DET | CRI | RPN | Actions prises | SEV | OCC | DET | CRI | RPN | Niveau en cours | Niveau Initiale | Commentaires | 7
| Quelle est l'étape de management ? | Identifier toutes les pannes possibles - Un échec peut être dupliqué si plusieurs effets et/ou si plusieurs causes pour un même effet. | Date d'identification du risque | Comment le risque a-t-il été identifié ? Origine de l'identification du risque. Par exemple retour d'expérience, analyse de cahier des charges… | Quel est l'impact sur les variables de sortie clés (exigences du client) ou les exigences internes ? - Un impact par ligne | Quelle est la gravité de l'effet au client? | « Qu'est-ce qui fait que la saisie de la clé se passe mal ? (Comment le mode de défaillance peut-il se produire ?) Une cause potentielle par ligne. Brainstorming sur les causes : - homme - Matériel - méthode -machine - environnement Déterminer les causes profondes | Quelle est la fréquence de la cause susceptible de se produire ? | Quels sont les contrôles existants qui empêchent le mode de défaillance de se produire ou le détecter s'il se produit ? Tous les moyens de contrôle correspondant à une même cause potentielle sont dans la même cellule. Détecter: - Chèques - Essais planifiés - KPI Prévention: - Commentaires | Quelle est la probabilité Détection de la cause ? | Criticité ? | Priorité de risque # à classer | Quelles sont les actions pour réduire l'Occurrence de la cause, ou améliorer la Détection ? Les actions doivent : - éliminer l'échec SEV = 9/10 - Éliminer les causes affectant directement le résultat du processus - réduire l'occurrence - Améliorer la détection des tests à la dernière option. | Qui est responsable de l'action recommandée ? (Un seul responsable) | Date d'achèvement de l'action souhaitée | Quelle est la gravité de l'effet au client? | Quelle est la fréquence de la cause susceptible de se produire ? | Quelle est la probabilité Détection de la cause ? | Criticité ? |  | Quelles ont été les actions mises en place ? Inclure le mois/année d'achèvement. (Ensuite, recalculez le RPN résultant.) | Quelle est la gravité de l'effet au client? | Quelle est la fréquence de la cause susceptible de se produire ? | Quelle est la probabilité Détection de la cause ? | Criticité ? |  | Niveau en cours | Niveau de 1ère évaluation |  | 8
[6 empty] | Voir la fiche Facteurs de notation. |  | Voir la fiche Facteurs de notation. |  | Voir la fiche Facteurs de notation. | [19 empty] | 9
1 | planification | indisponibilité du service | 2026-02-17 | attaque ddos | important | 6 | homme | 5 | limiter les connexions simultanées, file d'attente, cloudflare, captchas, etc | 2 | 30 | 60 | utliser une solution contre le ddos | responsable cyber-securité |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | [5 empty] | - | Low | Low |  | 10
2 | planification | perte de données client, produit | 2026-02-17 | perte de données | critique | 9 | matérielle | 2 | automatisation des sauvegardes, stockage cloud | 5 | 18 | 90 | généraliser les tests,système de log | chef de projet |  | 9 | 2 | 5 | 18 | 90 | [5 empty] | - | Low | Low
3 | planification | destruction de matériel, dommages corporels | 2026-02-17 | alarme incendie, odeurs, alerte d'employés | Dangereux | 10 | matériel, humain, environnemental | 2 | alarme incendie, prévention, inspection du matériel | 4 | 20 | 80 | installation d'extincteur automatiques, plan d'évacuation | PDG |  | 8 | 2 | 3 | 16 | 48 | [5 empty] | - | Low | Low
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
[12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
EVALUATION
EVALUATION
EVALUATION

## Facteurs de notation (AMDEC)
AMDEC/FMEA - grille de notation
Choisissez l'échelle la plus adaptée à votre contexte. L'échelle de fréquence peut être adaptée à votre contexte.
ÉVAL. | DEGRÉ DE GRAVITÉ (SEV) |  | PROBABILITÉ D'OCCURRENCE (OCC) |  | CAPACITÉ À DÉTECTER (DET)
1 | Rien | L'échec ne serait pas perceptible pour le client et n'affecterait pas le processus ou le produit du client. | Isolé : l'échec est peu probable. | Une occurrence sur plus de cinq ans ou moins de deux occurrences sur un milliard d'événements (Cpk > 2,00). | Presque certain | Le défaut est évident ou il y a une inspection 100% automatique avec un étalonnage régulier et une maintenance préventive de l'équipement d'inspection.
2 | Mineur | Une défaillance peut ne pas être évidente pour le client, mais aurait des effets mineurs sur le processus ou le produit du client. | Faible : les échecs sont rares. | Une occurrence tous les trois à cinq ans ou 2 occurrences dans un milliard d'événements (Cpk ≈ 2,00). | Très haut | Tous les produits sont inspectés à 100% automatiquement.
3 | Très limité | L'échec créerait une nuisance mineure pour le client, mais le client peut la surmonter sans perte de performance. | Faible : relativement peu d'échecs. | Une occurrence tous les un à trois ans ou six occurrences sur dix millions d'événements (Cpk 1,67). | Haute | Un programme SPC efficace est en place avec des capacités de processus (Cpk) supérieures à 1,33.
4 | Modérer | Insatisfaction du client en raison de performances réduites. L'échec peut être surmonté par des modifications du processus ou du produit du client, mais il y a une perte de performance mineure. | Modérément faible : pannes peu fréquentes. | Une occurrence par an ou six occurrences sur 100 000 événements (Cpk ≈ 1,33). | Modérément élevé | La SPC est utilisée et il y a une réaction immédiate aux conditions hors de contrôle.
5 | Limité | Le client est mal à l'aise ou sa productivité est réduite par la dégradation continue de l'effet. L'échec crée une perte de performance suffisante pour amener le client à se plaindre. | Modéré : échecs occasionnels. | Une occurrence tous les six mois à un an ou cinq occurrences sur 10 000 événements (Cpk ≈ 1,17). | Modérer | Un certain contrôle statistique des processus (SPC) est utilisé dans le processus et le produit est inspecté hors ligne.
6 | Important | Réparation sous garantie, temps d'arrêt ou réclamation importante de fabrication ou d'assemblage. Une défaillance entraîne un sous-système ou un dysfonctionnement partiel du produit. | Modérément élevé : Défaillances fréquentes. | Une occurrence tous les trois mois ou trois occurrences sur 1 000 événements (Cpk ≈ 1,00). | Meugler | Le produit est inspecté à 100 % manuellement à l'aide de jauges go/no-go ou d'autres jauges anti-erreur.
7 | Hautement significatif | Haut degré d'insatisfaction du client en raison d'une défaillance des composants sans perte complète de fonction. Productivité impactée par des niveaux élevés de rebut ou de reprise. | Élevé : les échecs se produisent souvent. | Une occurrence tous les mois ou une occurrence sur 100 événements (Cpk ≈ 0,83). | Très lent | Le produit est inspecté à 100% manuellement dans le processus.
8 | Majeur | Une panne rend l'unité inutilisable ou impropre à l'utilisation. Très haut degré d'insatisfaction en raison de la perte de fonction sans impact négatif sur la sécurité ou les réglementations gouvernementales | Élevé : échecs répétés. | Une occurrence par semaine ou une probabilité de 5 occurrences sur 100 événements (Cpk ≈ 0,67). | À distance | Le produit est accepté sur la base de l'absence de défauts dans un échantillon.
9 | Critique / Dangereux avec avertissement | Client mis en danger en raison de l'effet négatif sur les performances du système de sécurité avec avertissement avant défaillance ou violation des réglementations gouvernementales | Élevé : les échecs se produisent presque aussi souvent qu'autrement. | Une occurrence tous les trois à quatre jours ou une probabilité de trois occurrences sur 10 événements (Cpk 0,33). | Très éloigné | Le produit est échantillonné, inspecté et libéré sur la base de plans d'échantillonnage de niveau de qualité acceptable (NQA).
10 | Inacceptable / Dangereux sans avertissement | Le client est en danger en raison de l'effet négatif sur les performances sûres du système sans avertissement avant une défaillance ou une violation des réglementations gouvernementales. Une défaillance pourrait blesser le client ou un employé. | Très élevé : L'échec est presque inévitable. | Plus d'une occurrence par jour ou une probabilité de plus de trois occurrences sur 10 événements (Cpk < 0,33). | Incertitude absolue | Le produit n'est pas inspecté ou le défaut causé par la défaillance n'est pas détectable.

## Produit (hidden)
[25 empty] | RPN Colours |  |  |  |  | Limits | RF Scale
|  | Design Risk Analysis | [16 empty] | 0 - | [5 empty] | 0 - 249 |  | LOW |  |  | 249 | 1
[19 empty] | 1 - | [5 empty] | 250 - 499 |  | MEDIUM |  |  | 499 | 2
|  | Process Name: |  |  |  | FMEA Team: |  |  |  | Prepared by: | [8 empty] | 1 - | [5 empty] | 500 - 749 |  | HIGH |  |  | 749 | 3
[10 empty] | FMEA Date (Orig): |  |  |  | (Rev.): |  |  |  |  | 1 - | [5 empty] | 750 - 1000 |  | VERY HIGH |  |  | 1000 | 4
5
6
7
8
9
10
|  | Failure identification |  |  |  | Severity |  | Occurrence |  | Detectability |  | Evaluation |  | Mitigation |  |  | Expected value if action efficient | [5 empty] | Re-evaluation after action |  |  |  |  | Risks level
ID Action | Component | Product Function | Potential Failure Mode | Identification date | Origin | Potential Failure Effects | SEV | Potential Causes | OCC | Current Process Controls | DET | CRI | RPN | Actions Recommended | Resp | Target date | SEV | OCC | DET | CRI | RPN | Actions Taken | SEV | OCC | DET | CRI | RPN | On going level | Initial Level
|  | What is the process step? | In what ways can the Component, Subsystem or System potentially fail and cause a safety risk? | Date of identification of the risk | How the risk have been identified? Origin of the identification of the risk. For example return of experience, specification analyse… | What is the impact on Safety? | How Severe is effect on the system? | List every conceivable failure and/or failure mechanism for each failure mode One potential cause per line. Brainstorm causes: - man - material - method - machine - environment Determine root causes | How frequent is cause likely to Occur? | What are the existing controls that either prevent the failure mode from occurring or detect it should it occur? All the control means corresponding to the same potential cause are in the same cell. Detect: - Checks - Planned tests - KPI Prevent: - reviews | How probable is Detection of cause? | Criticity ? | Risk Priority # to rank order concerns | What are the actions for reducing the Occurrence of the cause, or improving Detection? Actions should: - eliminate failure SEV = 9/10 - Eliminate the causes affectinf directly the result of the process - reduce occurrence - Improve test detection at last option. | Who's Responsible for the recommended action? (Only one responsible) | Date action desired completion | How Severe is effect to the customer? | How frequent is cause likely to Occur? | How probable is Detection of cause? | Criticity ? |  | What were the actions implemented? Include completion month/year. (Then recalculate resulting RPN.) | How Severe is effect to the customer? | How frequent is cause likely to Occur? | How probable is Detection of cause? | Criticity ? |  | Level | Level of 1st evaluation
[7 empty] | See Rating factors sheet. |  | See Rating factors sheet. |  | See Rating factors sheet.
D-01 | <Component 1> | <Function 1> | <Potential Failure 1> |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 5 | 24 | 120 |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 |  | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | Low | Low
D-02 |  |  | <Potential Failure 2> |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Low | Low
D-03 |  |  | <Potential Failure 3> |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 10 | 25 | 250 |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 25 | 50 |  | 5 | 5 | 2 | 25 | 50 | Low | Medium
D-04 |  | <Function 2> | <Potential Failure 1> |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 10 | 56 | 560 |  |  |  | 7 | 8 | 6 | 56 | 336 |  | 7 | 8 | 2 | 56 | 112 | Low | High
D-05 |  | <Function 3> | <Potential Failure 1> | [9 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-06 |  |  | <Potential Failure 2> | [9 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-07 | <Component 2> | <Function 1> | <Potential Failure 1> | [9 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-08 |  |  | <Potential Failure 2> | [9 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-09 |  |  | <Potential Failure 3> | [9 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-10 |  | <Function 2> | <Potential Failure 1> | [9 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-11 |  | <Function 3> | <Potential Failure 1> | [9 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-12 |  |  | <Potential Failure 2> | [9 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-13 | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-14 | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-16 | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-17 | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-18 | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-19 | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-20 | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-21 | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-22 | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-23 | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-24 | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-25 | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-26 | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
D-27 | [12 empty] | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | -
EVALUATION
EVALUATION
EVALUATION

## Produit rapport (hidden)
Produit Risk Follow-up.
2026-02-18 |  | Date | Example KOM
0 | RPN | Very High | 0
0 |  | High | 1
0 |  | Medium | 1
4 |  | Low | 2
Note on B3: For record a status, copy this cells and paste values (special paste) in the Risk Follow-up table