## Tableau budget
Budget prévisionnel pour l'application
Tarifs journaliers des ressources humaines du projet
EUR HT |  | Expert métier (RSE) | Développeur | Chef de projet | Marketing/Commercial | Total
tarif/jour |  | 750 | 600 | 800 | 500 | 2650
Coût total des ressources humaines du projet
Etapes | Etape détaillée | Expert RSE (Inès) | Développeur | Chef de projet | Marketing/Commercial | total en EUR HT
Analyse | Réunion, budget | 8 | 0 | 2 | 0 | 7600
Spécifications | Maquettage, UML | 2 | 3 | 2 | 0 | 4900
Développement | VSCode, Git, Postman | 3 | 32 | 2 | 0 | 23050
Tests | Tests unitaire et end to end | 2 | 4 | 1 | 0 | 4700
Déploiement | Hebergement, Sécurité (firewall), Https | 0 | 3 | 1 | 0 | 2600
Lancement | Analytics, CI CD, Trello | 0 | 0 | 1 | 10 | 5800
Suivi de projet | Trello / Jira, Support client | 0 | 0 | 8 | 0 | 6400
TOTAL HT |  | 15 | 42 | 17 | 10 | 55050
TOTAL TTC |  |  |  |  | TVA 5.5% BONUS ECOLOGIE | 57802.5

## Feuil2 (hidden)
gestion de projet
developpement
maquettage
|  | graphiste | chef de projet | developpeur
charte graphique et navigation | présente la maquette et le chemin de nivagation | 5 | 0.5
création du formulaire et du moteur de recherche |  |  |  | 5
phase 2 | 2
charte graphique et navigation | présentation maquette forrum | 1
phase 3
charte graphique et et navigation

## Tableau avec calcul (hidden)
Budget prévisionnel pour l'application
Tarifs journaliers des ressources humaines du projet
EUR HT |  | Graphiste | Développeur | Chef de projet | Marketing/Commercial
tarif/jour |  | 450 | 600 | 800 | 520
Coût total des ressources humaines du projet
Etapes | Etape détaillée | Graphiste | Développeur | Chef de projet | Marketing/Commercial | total en EUR
1-Analyse | Consulting stratégique |  |  | 10 |  | 8000
2-Maquettage | Charte graphique et navigation | 5 | 3 | 2 |  | 5650
3-Développement | Mailing liste |  | 5 |  |  | 3000
3-Développement | Profiling (dont formulaire d'inscription) |  | 10 | 1 |  | 6800
3-Développement | Personnalisation | 2 | 10 | 1 |  | 7700
3-Développement | Création d'une base de données |  | 10 |  |  | 6000
3-Développement | Création d'un moteur de recherche |  | 10 |  |  | 6000
5-Installation | Sécurisation du site |  | 5 |  |  | 3000
3-Développement | Création d'un forum | 1 | 5 |  |  | 3450
3-Développement | Création d'un panier | 2 | 5 |  |  | 3900
3-Développement | Gestion d'adresses e-mails |  | 5 |  |  | 3000
3-Développement | Formulaire de contact |  | 1 |  |  | 600
3-Développement | Sondage et vote en ligne | 1 | 2 |  |  | 1650
4-Tests | Tests (et maintenance) |  | 3 |  | 5 | 4400
8-Gestion de projet | Suivi de projet |  |  | 15 |  | 12000
5-Installation | Référencement |  |  |  | 5 | 2600
6-Maquettage | Design de l'application | 4 |  |  | 4 | 3880
7-Commercialisation | Commercialisation et communication |  |  |  | 10 | 5200
TOTAL HT |  | 6750 | 44400 | 23200 | 12480 | 86830
TOTAL TTC |  | 8100 | 53280 | 27840 | 14976 | 104196

## Feuil1 (hidden)
Budget prévisionnel pour l'application
Tarifs journaliers des ressources humaines du projet
EUR HT |  | Graphiste | Développeur | Chef de projet | Marketing/Commercial
tarif/jour |  | 450 | 600 | 800 | 520
Etapes | Etape détaillée | Graphiste | Développeur | Chef de projet | Marketing/Commercial
1-Analyse | Consulting stratégique |  |  | 10
2-Maquettage | Charte graphique et navigation | 5 | 3 | 2
3-Développement | Mailing liste |  | 5
3-Développement | Profiling (dont formulaire d'inscription) |  | 10 | 1
3-Développement | Personnalisation | 2 | 10 | 1
3-Développement | Création d'une base de données |  | 10
3-Développement | Création d'un moteur de recherche |  | 10
3-Développement | Création d'un forum | 1 | 5
3-Développement | Création d'un panier | 2 | 5
3-Développement | Gestion d'adresses e-mails |  | 5
3-Développement | Formulaire de contact |  | 1
3-Développement | Sondage et vote en ligne | 1 | 2
4-Tests | Test, installation et maintenance |  | 3 |  | 5
5-Installation | Sécurisation du site |  | 5
5-Installation | Référencement |  |  |  | 5
6-Maquettage | Design de l'application | 4 |  |  | 4
7-Commercialisation | Commercialisation et communication |  |  |  | 10
8-Gestion de projet | Suivi de projet |  |  | 15
TOTAL HT
TOTAL TTC

## Feuil4 (hidden)
Budget prévisionnel pour l'application
Tarifs journaliers des ressources humaines du projet
| EUR HT | Graphiste | Développeur | Chef de projet | Marketing/Commercial
| tarif/jour | 450 | 600 | 800 | 520
Etapes | Etape détaillée | Graphiste | Développeur | Chef de projet | Marketing/Commercial
1-Analyse | Consulting stratégique |  |  | 10
2-Maquettage | Charte graphique et navigation | 5 | 3 | 2
3-Développement | Mailing liste |  | 5
3-Développement | Profiling (dont formulaire d'inscription) |  | 10 | 1
3-Développement | Personnalisation | 2 | 10 | 1
3-Développement | Création d'une base de données |  | 10
3-Développement | Création d'un moteur de recherche |  | 10
3-Développement | Création d'un forum | 1 | 5
3-Développement | Création d'un panier | 2 | 5
3-Développement | Gestion d'adresses e-mails |  | 5
3-Développement | Formulaire de contact |  | 1
3-Développement | Sondage et vote en ligne | 1 | 2
4-Tests | Test, installation et maintenance |  | 3 |  | 5
5-Installation | Sécurisation du site |  | 5
5-Installation | Référencement |  |  |  | 5
6-Maquettage | Design de l'application | 4 |  |  | 4
7-Commercialisation | Commercialisation et communication |  |  |  | 10
8-Gestion de projet | Suivi de projet |  |  | 15
TOTAL HT
TOTAL TTC